| 国网安徽省电力有限公司舒城县供电公司 |  |
| --- | --- |
|  | 舒电函〔2019〕5号 |
| 国网舒城县供电公司关于县十七届人大三次 会议第8号代表建议答复的函 |  |
| 黄从全、褚进宏、高瑞稳、龚世斌、陶方柱、沈守元、潘乔炳、李道桂、吕美俊、胡艳应代表： |  |

你们在县十七届人大三次会议期间提出的《关于加快对舒茶镇农村电网进行改造》的建议收悉，经研究办理，现答复如下：

一、加快推进农村电网改造升级

近年来，县供电公司认真贯彻落实县委县政府关于“三农”的决策和部署，积极服务党和国家、地方政府工作大局，大力推进农村电网改造升级工作。持续加大电网建设改造投入，加快改造升级步伐，加强美好乡村配套电网建设，积极支持扶贫工作，切实履行电力普遍服务责任，努力为地方经济社会发展当好“先行者”。农村电网得到快速发展，农村电网结构大幅优化，供电能力和供电可靠性、安全性显著增强，电力的基础保障作用得到有效发挥。

自2010年实施新一轮农网改造升级工程以来，全县累计完成电网基建投资6.893亿元，建设改造35千伏变电站8座、供电线路4693.7公里。全面解决县域电网与主网联系薄弱问题，电源点乡镇覆盖率提升至95.24%，变电容量翻一番，户均配变容量增加两倍，农村供电可靠率由99.48%提高到99.84%，提高0.36个百分点。农村综合电压合格率由98.90%提高到99.98%，提高1.08个百分点。通过农网改造，有效改善了农村居民生活用电条件，带动农村生活水平稳步提高，用电量年均增长12.7%。落实精准扶贫要求，已并网13.81万千瓦光伏发电设备，上网线路和设备全部及时进行了改造，满足发电上网要求，按期完成政府“6.30”光伏扶贫项目并网接入，系统入户完成率100%。

2010-2019年，在舒茶镇共投入电网基建改造资金2785.79万元。其中：2012年，在镇内新建1座35千伏变电站，完成投资1017.13万元，新建35千伏线路13公里，主变1台，变电容量1万千伏安。2013年，对舒茶镇境内的10千伏线路进行改造，完成投资128.15万元，建改10千伏线路17.24公里。10千伏台区总数90个，已落实或计划建改46个，改造面51.11%，完成投资1640.51万元，改造面及投资均超出全县平均水平。

二、2019年舒茶镇农村电网建改情况

2019年，舒茶镇计划或正在安排的农网改造项目资金共486.26万元，占比舒城县2019年台区改造总投资8.34%。建改台区14个，容量2960千伏安，建改10千伏线路7032米、低压线路23575米，惠及963户。其中：已落实龙王庙2#、旗杆2#、军埠3#等3个台区改造项目，物资招标已完成，施工单位已确定，正在开展立杆工作，计划6月底竣工。已落实梅心驿2#台区增容改造项目，计划6月底竣工。新安排沈家岗1#、沈家岗3#、茶园村2#、茶园村3#等4个台区改造项目，即将开工，计划年底竣工。

此外，为保证舒茶镇招商引资，营造良好的营商环境，县供电公司计划提前实施天子寨旅游开发电力配套工程，为舒茶镇招商引资护航。

三、下一步工作安排

我们深刻认识到，农网改造升级工程承载着县人大对农业、农村、农民的深切关怀，意义深远，责任重大。同时，也深深感受到县人大对加快我县农村电网发展的殷切希望。县供电公司上下将切实把思想和行动统一到加快农村电网改造建设上来，重点加大对舒茶镇农村电网改造，把农网建设对促进经济增长、保障民生的重要作用落到实处、见到实效。

（一）工作打算

下一步县供电公司将自上而下梳理出舒茶镇配网台区问题清单，优先安排项目管理单位和可研设计单位，联合乡镇供电所对台区进行问题梳理和排序。

根据“轻重缓急”的原则，安排项目可研设计和投资项目申报工作，使有限的资金发挥作用，真正做到“把钱花在刀刃上”。

继续向省市供电公司争取加大对舒城县农网改造升级政策和资金的扶持，并在投资安排时，进一步向舒茶镇进行倾斜，尽最大努力满足当地农村群众的用电需求。

（二）相关建议

一是积极营造氛围，保障良好建设环境。紧密依靠当地党委政府的关心支持，主动沟通汇报，积极争取将农网改造升级工程纳入镇政府重点工作，加大工程推进力度。大力宣传党和政府惠民政策，争取农村居民的理解和支持，营造协同推进农网改造的良好氛围。

二是衷心希望舒茶镇政府继续加大支持力度，在规划批复、土地征迁、违建拆迁、青苗赔偿、民事协调等方面办理开辟绿色通道，以便更有利于向上争取项目。

三是希望舒茶镇政府加大电力公共安全宣传和管理力度，杜绝私自挂钩打水，防止发生触电伤害事件。对于有打水需求的，由供电所安排专业人员安装临时表计，规范临时用电。

县供电公司将在舒茶镇党委政府的大力支持下，科学谋划，精心组织，确保高标准、加快推进舒茶镇农村电网改造升级，为服务镇政府的发展做出新的更大贡献。

最后感谢代表们对供电工作的关心支持、理解和监督。

办复类别：A类

联系单位：国网舒城县供电公司

联系电话：0564-8684609

2019年6月12日