国网舒城县供电公司关于县十七届人大二次

会议第11号代表建议答复的函

宋明发、王波、任少东、李邦来、高大爱、刘娜、曹宗玖、叶祖祥、胡仁贵、徐贵芳代表：

你们在县十七届人大二次会议上提出的《关于对偏远地区农村电网进行改造》建议收悉，经研究办理，现答复如下：

一、加快推进农村电网改造升级

近年来，县供电公司认真贯彻落实县委县政府关于“三农”的决策和部署，积极服务党和国家、地方政府工作大局，大力推进农村电网改造升级工作。持续加大电网建设改造投入，加快改造升级步伐，加强美好乡村配套电网建设，积极支持扶贫工作，切实履行电力普遍服务责任，努力为地方经济社会发展当好“先行者”。农村电网得到快速发展，农村电网结构大幅优化，供电能力和供电可靠性、安全性显著增强，电力的基础保障作用得到有效发挥。

自2010年实施新一轮农网改造升级工程以来，全县累计完成电网基建投资5.442亿元，建设改造35千伏变电站8座、供电线路3670公里。全面解决县域电网与主网联系薄弱问题，电源点乡镇覆盖率提升至95.24%，变电容量翻一番，户均配变容量增加两倍，解决5.42万户农村居民用户低电压问题，农村供电可靠率由99.48%提高到99.785%，提高0.305个百分点。农村综合电压合格率由98.90%提高到99.95%，提高1.05个百分点。通过农网改造，有效改善了农村居民生活用电条件，带动农村生活水平稳步提高，用电量年均增长11.36%。落实精准扶贫要求，已并网12.63千瓦光伏发电设备，上网线路和设备全部及时进行了改造，满足发电上网要求，按期完成政府“6.30”光伏扶贫项目并网接入，系统入户完成率100%。

全县农村地区10千伏台区总数2522个，2011-2018年，已落实或计划建改926个，改造面36.72%。其中：张母桥、晓天、山七、五显、河棚、高峰、汤池、庐镇等偏远地区10千伏台区总数815个，2011-2018年，已落实或计划建改323个，改造面39.63%，超出全县农村地区的改造面。

二、2018年偏远地区农村电网改造情况

（一）2018年农村电网改造计划总体情况

2018年初，接到实施农网改造升级新增中央预算内投资计划的任务后，我公司高度重视，迅速行动。公司领导班子多次召开会议研究和部署，全力以赴加快工程进度，已有3710.13万元项目开工建设。同时，正在加紧落实人力、物力保障，确保尽快开工、尽早形成实物工程量。

（二）2018年偏远地区农村电网改造情况

2018年，张母桥、晓天、山七、五显、河棚、高峰、汤池、庐镇等偏远地区安排农网改造各类资金共1512.36万元。其中：10千伏台区及低压线路农网升级项目17个，计划建改台区26个，容量6400千伏安，建改10千伏线路10667米、低压线路54454米，惠及1960户，投资1122.86万元。配变增容工程39项，投资234.5万元。低压线路维修投资155万元。截止目前，17个10千伏台区及低压线路农网升级项目已全部开工，计划11月底竣工；配变增容工程已完成25项，下剩14项计划12月底完成；低压线路维修已全部开工，计划12月底竣工。

三、下一步工作安排

我们深刻认识到，这次农网改造升级工程承载着县人大、县政府对农业、农村、农民的深切关怀，意义深远，责任重大。同时，也深深感受到县人大、县政府对加快我县农村电网发展的殷切希望，深深感谢县委县政府争取国家加大我县农网投资所付出的巨大努力。县供电公司上下将切实把思想和行动统一到政府决策部署上来，统一到县委县政府的工作要求上来，把农网建设对促进经济增长、保障民生的重要作用落到实处、见到实效。

（一）工作打算

下一步县供电公司将自上而下梳理出配网台区问题清单，优先安排项目管理单位和可研设计单位，联合乡镇供电所对偏远地区的台区进行问题梳理和排序。

根据“轻重缓急”的原则，安排项目可研设计和投资项目申报工作，使有限的资金发挥作用，真正做到“把钱花在刀刃上”。

继续向省市供电公司争取加大对舒城县农网改造升级政策和资金的扶持，并在投资安排时，进一步向偏远地区电网改造进行倾斜，尽最大努力满足当地农村群众的用电需求。

（二）相关建议

一是全县农村地区电网改造若要全覆盖，资金缺口巨大，每年上级下达的电网改造资金有限，远不能满足电网改造需求。建议政府能够参照金安、裕安两区政府的做法，在扶贫村给予电力改造扶贫配套资金适当的支持，由县政府统筹解决资金，供电公司负责具体操作，以缓解脱贫攻坚时间节点要求与电网投资时序的矛盾。县供电公司将积极向上级争取项目资金，进一步加大对贫困村电网改造项目倾斜力度，全面负责设计、施工、现场停送电和安全管控等工作，重点解决存在安全隐患急需改造的贫困村项目。

二是积极营造氛围，保障良好建设环境。紧密依靠当地党委政府的关心支持，主动沟通汇报，积极争取将农网改造升级工程纳入各级政府重点工作，加大工程推进力度。大力宣传党和政府惠民政策，争取农村居民的理解和支持，营造协同推进农网改造的良好氛围。

三是衷心希望县委县政府的继续加大支持力度，在规划批复、土地征迁、违建拆迁、青苗赔偿、环评批复、道路（铁路）跨越、线路压矿、民事协调等方面办理开辟绿色通道，以便更有利于向上争取项目。

县供电公司将在县委县政府的坚强领导下，科学谋划，精心组织，确保高标准、加快农村电网改造升级，为服务舒城县经济社会发展做出新的更大贡献。

最后感谢代表们对供电工作的关心支持、理解和监督。

办复类别：A类

办复单位：国网舒城县供电公司

联系电话：0564-8684609

2018年7月17日